## 111補捐助
中央政府前瞻基礎建 | [6 empty] | 設計畫第2期特別決算
經濟部中 | [6 empty] | 小企業處
補、捐(獎)助其他政府機 | [6 empty] | 關或團體個人經費報告表
中華民國 | [6 empty] | 111年度
單位：新臺幣元
受補、捐(獎)助 單位名稱 | 補、捐(獎)助 計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 |  |  |  |  | 計畫執行情形 |  | 是否納入 受補助單位預算 |  | 計畫未完成 原因 | 計畫完成結餘款 |  | 備註
|  |  | 預算數 (1) | 決算數 |  |  | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 |  | 金額 | 收回 繳庫 日期
|  |  |  | 已撥數 | 未撥數 | 合計 (2)
一、補助其他政府機關 |  |  | 329553728 | 97295733 | 230390842 | 327686575 | 1867153 | [5 empty] | 0
2.地方政府 |  |  | 329553728 | 97295733 | 230390842 | 327686575 | 1867153 | [5 empty] | 0 |  | 註銷數1,867,153元。
(1)直轄市政府 |  |  | 22483324 | 21476688 | 0 | 21476688 | 1006636 | [5 empty] | 0
桃園市政府 | 虎頭山物聯網創新基地計畫 | 開發在地型產業園區 | 12700575 | 12700575 | 0 | 12700575 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
桃園市政府小計 |  |  | 12700575 | 12700575 | 0 | 12700575 | 0 | [5 empty] | 0
高雄市政府 | 旗糖創新博覽場域計畫案 | 開發在地型產業園區 | 9782749 | 8776113 | 0 | 8776113 | 1006636 | V |  | V |  |  | 0 |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.註銷賸餘數1,006,636元。
高雄市政府小計 |  |  | 9782749 | 8776113 | 0 | 8776113 | 1006636 | [5 empty] | 0
(2)各縣市政府 |  |  | 307070404 | 75819045 | 230390842 | 306209887 | 860517 | [5 empty] | 0
新竹市政府 | 兒童探索館體驗經濟及創意生活產業群聚推動計畫 | 開發在地型產業園區 | 25012890 | 5356842 | 19656048 | 25012890 | 0 |  | V | V |  | 主要係因原工程承攬廠商未積極履行合約義務及資金周轉困難致使工程停頓之情形，爰市府於111年9月12日終止工程契約，刻正與廠商清算並重新辦理工程招標，無法於111年完成並結案。 | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
新竹市政府小計 |  |  | 25012890 | 5356842 | 19656048 | 25012890 | 0 | [5 empty] | 0
彰化縣政府 | 彰化百寶村創新場域營造計畫 | 開發在地型產業園區 | 6588341 | 5866955 | 0 | 5866955 | 721386 | V |  | V |  |  | 0 |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.註銷賸餘數721,386元。
彰化縣政府小計 |  |  | 6588341 | 5866955 | 0 | 5866955 | 721386 | [5 empty] | 0
嘉義縣政府 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 開發在地型產業園區 | 31645754 | 31645754 | 0 | 31645754 | 0 | V |  | V |  |  | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
嘉義縣政府 | 嘉義縣蔗埕冰樂園計畫 | 開發在地型產業園區 | 13935671 | 3695913 | 10239758 | 13935671 | 0 |  | V | V |  | 縣府因計畫場域經多次招商均流標，未達計畫結案條件，爰於111年3月決定取回招商工作，111年10月14日函告承商契約中止辦理就地結算，並請工程會辦理調解中，無法於111年完成並結案。 | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
嘉義縣政府小計 |  |  | 45581425 | 35341667 | 10239758 | 45581425 | 0 | [5 empty] | 0
屏東縣政府 | 屏東縣熱帶農業特色產業園區 | 開發在地型產業園區 | 33193162 | 0 | 33193162 | 33193162 | 0 |  | V | V |  | 縣府工程已報竣工驗收，惟園區開發甫於111年動土，尚未辦理土地分割及售地，未達計畫結案條件，無法於111年完成。 | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
屏東縣政府小計 |  |  | 33193162 | 0 | 33193162 | 33193162 | 0 | [5 empty] | 0
澎湖縣政府 | 馬公山水濱海綠廊商圈開發計畫 | 開發在地型產業園區 | 1728000 | 1588869 | 0 | 1588869 | 139131 | V |  | V |  |  | 0 |  | 1.依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。 2.註銷賸餘數139,131元。
澎湖縣政府小計 |  |  | 1728000 | 1588869 | 0 | 1588869 | 139131 | [5 empty] | 0
金門縣政府 | 金門縣產遊博覽園區計畫 | 開發在地型產業園區 | 31212079 | 2075505 | 29136574 | 31212079 | 0 |  | V | V |  | 縣府工程因變更設計、天候因素、施工期間發現未爆彈及下沉段修復等因素，影響工程推進，無法於111年完成並結案。 | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
金門縣政府小計 |  |  | 31212079 | 2075505 | 29136574 | 31212079 | 0 | [5 empty] | 0
連江縣政府 | 馬祖城鄉特色產業園區 | 開發在地型產業園區 | 163754507 | 25589207 | 138165300 | 163754507 | 0 |  | V | V |  | 原承攬廠商有無正當理由而不履行契約之情形，爰縣府於110年8月26日終止契約，重新辦理工程招標，並於111年7月8日完成簽約，111年7月25日重新開工，無法於111年完成並結案。 | 0 |  | 依據「城鄉特色產業園區補助作業要點」辦理。
連江縣政府小計 |  |  | 163754507 | 25589207 | 138165300 | 163754507 | 0 | [5 empty] | 0
| 合計 |  | 329553728 | 97295733 | 230390842 | 327686575 | 1867153 | [5 empty] | 0
說明：
1.本表應按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計。
2.補、捐(獎)助決算數係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
3.受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。
4.「計畫執行情形」及「是否納入受補助單位預算」等欄，請以勾選註記。
5.本表備註欄請詳為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或
未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。
6.本表金額表達至元，角位四捨五入。