## 107年
經濟部中 | [7 empty] | 小企業處
委託辦理計畫(事 | [7 empty] | 項)經費報告表
[7 empty] | 中華民國106年 | 度至107年度 | [15 empty] | 單位：新臺幣元
年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約金額 | 訂約日期 | 完成時間 |  | 本期執行數 |  |  |  |  | 按政府採購法辦理 |  | 委託辦理 事項類別 (請勾選) |  |  | 報告 |  | 評審 |  | 委託事項(報告) 處理 |  |  | 備註
[5 empty] | 預定 | 實際 | 科目 | 金額 |  |  |  | 是 | 否 | 委託研究 計畫 |  | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他
[8 empty] | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |  |  | 行政及政策類 | 科學及技術類
106-107 | 中華民國資訊軟體協會 | 普及中小企業數位寬頻應用計畫 | 99800000 | 106/10/28 | 107/12/20 | 107/12/20 | 保障寬頻人權 | 99800000 | 0 | 0 | 99800000 | v |  |  |  | v | [7 empty] | 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算於106年9月13日方經總統公布，本計畫於同年10月27日辦理標案議價決標。
| 小計 |  | 99800000 |  |  |  | 科目小計 (預算數:99,800,000) | 99800000 | 0 | 0 | 99800000
107 | 財團法人工業技術研究院 | 107年度推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫 | 410000000 | 107/01/12 | 107/12/31 |  | 開發在地型產業園區 | 369000000 | 0 | 41000000 | 410000000 | v |  |  |  | v | [7 empty] | 本計畫依「107年度輔導作業申請須知」及實際執行輔導案審查及輔導需求，各類核定輔導案須依進度分期辦理，致未能於原訂107年12月31日前執行完畢，故將原有契約展延至108年6月30日，尚未撥付執行之經費4,100萬元申請保留，轉入下年度繼續執行。
107 | 財團法人中衛發展中心 | 107年度城鄉特色產業發展推動計畫 | 136300000 | 107/01/01 | 107/12/31 | 107/12/31 | 開發在地型產業園區 | 136300000 | 0 | 0 | 136300000 | v |  |  |  | v
107 | 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會 | 107年度中小企業營運與融資協處計畫 | 3700000 | 107/01/12 | 107/12/20 | 107/12/20 | 開發在地型產業園區 | 3700000 | 0 | 0 | 3700000 | v |  |  |  | v
107 | 中國文化大學、 財團法人台灣經濟研究院 | 107年度推展創生在地創育國際計畫 | 49880000 | 107/06/05 | 107/12/31 | 107/12/31 | 開發在地型產業園區 | 49786390 | 0 | 0 | 49786390 | v |  |  |  | v
| 小計 |  | 599880000 |  |  |  | 科目小計 (預算數:599,786,390) | 558786390 | 0 | 41000000 | 599786390 | [12 empty] | 「開發在地型產業園區」原預算649,600,000元，流出49,813,610元至獎補助費後為599,786,390元。
| 合計 |  | 699680000 |  |  |  | (預算數:699,586,390) | 658586390 | 0 | 41000000 | 699586390